## Sheet1
开始日期 | 截止日期 | 任务
| 2019-03-10 | 确定项目开发计划
2019-03-11 | 2019-03-17 | 需求分析调研
2019-03-18 | 2019-03-31 | 需求分析文档编写
2019-04-01 | 2019-04-02 | 需求分析评审
2019-04-03 | 2019-04-07 | 软件设计讨论
2019-04-08 | 2019-04-21 | 软件设计文档编写
2019-04-22 | 2019-04-23 | 软件设计文档评审
2019-04-24 | 2019-04-30 | 实现机器人导航功能及测试
2019-05-01 | 2019-05-07 | 实现物品识别及抓取功能及测试
2019-05-08 | 2019-05-12 | 功能综合及综合测试
2019-05-13 | 2019-05-14 | 代码评审
2019-05-15 | 2019-06-02 | 测试文档编写
2019-06-03 | 2019-06-04 | 测试文档评审1
2019-06-05 | 2019-06-09 | 测试文档修改
2019-06-10 | 2019-06-11 | 测试文档评审2
2019-06-12 | 2019-06-18 | 综合完善