## Sheet1
任务编号 | 任务名称 | 开始日期 | 截止日期 | 持续时间(天)
1 | 确定项目开发计划 | 2019-03-05 | 2019-03-10 | 6
2 | 需求分析调研 | 2019-03-11 | 2019-03-17 | 7
3 | ROS平台调试 | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 5
4 | 基本运动控制学习 | 2019-03-16 | 2019-03-22 | 7
5 | 导航控制学习 | 2019-03-23 | 2019-03-31 | 9
6 | 需求分析文档编写 | 2019-03-18 | 2019-03-31 | 14
7 | 需求分析评审 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2
8 | 软件设计讨论 | 2019-04-03 | 2019-04-07 | 5
9 | 机械臂控制的学习 | 2019-04-03 | 2019-04-12 | 10
10 | 软件设计文档编写 | 2019-04-08 | 2019-04-21 | 14
11 | 软件设计文档评审 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2
12 | 实现导航功能及测试 | 2019-04-08 | 2019-04-28 | 21
13 | 实现物品抓取功能及测试 | 2019-04-08 | 2019-04-28 | 21
14 | 功能综合及综合测试 | 2019-04-29 | 2019-05-12 | 14
15 | 代码评审 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2
16 | 测试文档编写 | 2019-05-15 | 2019-06-02 | 19
17 | 测试文档评审1 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2
18 | 测试文档修改 | 2019-06-05 | 2019-06-09 | 5
19 | 测试文档评审2 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2
20 | 综合完善 | 2019-06-12 | 2019-06-18 | 7
Formulas:
持续时间(天) = DAYS([截止日期],[开始日期])+1