## Sheet1
任务名称 | 开始日期 | 截止日期 | 持续时间(天)
确定项目开发计划 | 2019-03-05 | 2019-03-10 | 6
需求分析调研 | 2019-03-11 | 2019-03-17 | 7
ROS平台调试 | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 5
基本运动控制学习 | 2019-03-16 | 2019-03-22 | 7
导航控制学习 | 2019-03-23 | 2019-03-31 | 9
需求分析文档编写 | 2019-03-18 | 2019-03-31 | 14
需求分析评审 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2
软件设计讨论 | 2019-04-03 | 2019-04-07 | 5
机械臂控制的学习 | 2019-04-03 | 2019-04-12 | 10
软件设计文档编写 | 2019-04-08 | 2019-04-21 | 14
软件设计文档评审 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2
实现导航功能及测试 | 2019-04-08 | 2019-04-28 | 21
实现物品抓取功能及测试 | 2019-04-08 | 2019-04-28 | 21
功能综合及综合测试 | 2019-04-29 | 2019-05-12 | 14
代码评审 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2
测试文档编写 | 2019-05-15 | 2019-06-02 | 19
测试文档评审1 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2
测试文档修改 | 2019-06-05 | 2019-06-09 | 5
测试文档评审2 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2
综合完善 | 2019-06-12 | 2019-06-18 | 7
Formulas:
持续时间(天) = DAYS([截止日期],[开始日期])+1