## 对照表
2019春软件工程嵌入式开发和测试过程数据统计对照表
组号 | Team108
| 组员1 | 组员2 | 组员3 | 组员4 | 组员5
Github账户 | Dr1st
姓名 | 李嘉业
序号 | 任务序号 | commit序号 | 测试序号
1 | 任务统计表中对应的任务序号 | commit统计表中对应的commit序号，一个任务可以有多个commit | 测试统计表中对应的测试序号，一个任务可以有多个测试
贡献度分配表
| 组员1 | 组员2 | 组员3 | 组员4 | 组员5
姓名
贡献度（%）
贡献度计算依据 | 贡献度分配的计算依据
贡献度数据追踪 | 追踪到其他几个数据表所列出的统计数据

## 任务统计表
任务统计表
序号 | 任务id | 任务说明 | 参与人员（工作量比例）
1 | T10801 | 平面识别，物体识别以及物体抓取功能的实现； | 李嘉业
物体抓取功能参数的调整；
2 | T10802 | 通过调取雷达数据，进行机器人遇障急停的尝试； | 母江涛
进行每个模块所需的测试；
3 | T10803 | 调配机载平台环境； | 王润安
通过机载平台实现机器人四个方向的移动；
机器人导航点的设置；
4 | T10804 | 调配机载平台环境； | 张弩
通过机载平台实现机器人四个方向的移动；
机器人导航点的设置；
5 | T10805 | 解决并完善第一次迭代中出现的问题； | 李嘉业
进行相应的单元测试；
APP控制机器人抓取；
6 | T10806 | 继续进行遇障急停的尝试； | 母江涛
7 | T10807 | APP与机器人通信； | 王润安
APP控制机器人移动与旋转；
APP控制机器人设置导航点；
8 | T10808 | APP与机器人通信； | 张弩
APP控制机器人移动与旋转；
APP控制机器人设置导航点；
9 | T10809 | 手动模式中抓取流程的搭建； | 李嘉业
手动模式中巡航模式的搭建；
抓取流程的测试；
10 | T10810 | 跟随模式的搭建； | 母江涛
11 | T10811 | 手动模式中抓取流程的搭建； | 王润安
手动模式中巡航模式的搭建；
巡航流程的测试；
12 | T10812 | 手动模式中抓取流程的搭建； | 张弩
手动模式中巡航模式的搭建；
APP前端的设计与改进；
单元测试；

## commit统计表
commit统计表
序号 | commit id | commit说明 | 有效代码行数（含新增和修改） | commit提交人
1 | 36261c3 | 任务脚本系统 | 600 | 李嘉业
2 | 794beaa | Waste Control | 2 | 李嘉业
3 | 1f5299f | 选择抓取测试版 | 20 | 李嘉业
4 | 2606225 | ADD_WAY_POINT python | 120 | 李嘉业
5 | 2d4c70a | 中间调用文件 | 70 | 李嘉业
6 | d85da65 | Update launch file | 112 | 李嘉业
7 | ab3e481 | Update Grab code | 900 | 李嘉业
8 | 9283de4 | Merge | 未知 | 李嘉业

## 测试统计表
测试统计表
序号 | 测试用例id | 测试内容 | 测试发现的问题 | 参与人员（工作量比例）
1 | T108TC01 | 测试房间地图的生成与保存 | 成功生成地图文件，且已移至指定路径； | 张弩、王润安；1/1
2 | *T108TC06 | 测试机器人移动功能，包括四个方向的移动，两个方向的旋转； | 功能正常，机器人可以正常进行四个方向的移动和两个方向的旋转； | 张弩、王润安；1/1
3 | *T108TC07 | 测试机器人识别平台 | 机器人在特定情况下可识别平台的存在； | 李嘉业、张弩；1/1
4 | *T108TC08 | 测试机器人识别物体 | 机器人在特定情况下可识别物体的三相坐标大小及位置； | 李嘉业、王润安；1/1
5 | *T108TC09 | 测试机器人抓取物体 | 在正确识别物体的前提下，机器人可正确抓取物体 | 李嘉业
6 | *T108TC10 | 测试APP控制机器人移动功能，包括四个方向的移动，两个方向的旋转； | 功能正常，机器人可以正常进行四个方向的移动和两个方向的旋转； | 张弩、王润安、母江涛；1/1/1
7 | T108TC11 | 测试语音控制机器人设置导航点 | 机器人成功设置导航点； | 张弩、王润安、李嘉业；1/1/1
8 | *T108TC12 | APP控制测试机器人抓取物体 | 在正确识别物体的前提下，机器人可正确抓取物体； | 张弩、王润安、李嘉业；1/1/1
9 | T108TC03 | 抓取物体，机器人抓取物体，并带着物体回到出发点，把物体松开。 | 得到应有输出和效果 | 张弩、王润安、李嘉业；1/1/1
10 | T108TC104-1 | 机器人根据设定的导航点进行定点巡逻。 | 得到应有的输出和效果 | 张弩、王润安、李嘉业；1/1/1
11 | T108TC104-2 | 机器人停止运动，并在移开障碍物后继续运动。 | 成功完成避障急停 | 母江涛、张弩；1/1
12 | T108TC05 | 对机器人的跟随流程进行测试 | 跟随状态良好 | 王润安